## Slide 1
Projet ODE
Optimisation des Données de l’Entrepôt
Projet Master 2 MIAGE – Bordeaux 1
  Thomas CHOURREAU
  Brice ELISHA
  Olivier ESSNER <olivier.essner (at) free.fr>
  Bernard MOUMY NJANGA
  Cédric VANDEVORDE

## Slide 2
POINT D’EQUIPE
10/08/2015

## Slide 3
Introduction
Ordre du jour :
Suivi du chantier SSRS
Suivi du chantier C#
Membre | Absence ?
Thomas | 
Brice | 
Olivier | 
Bernard | x
Cédric | 
Ce support PPT est mis sur Git Hub après chaque réunion dans /DOCUMENTATION/4 – SUIVI PROJET
https://github.com/M2SIID-ODE/Projet_ODE/tree/master/Documentation/4%20-%20Suivi%20projet

## Slide 4
Chantier Les dates indiquées sont les échéances de fin de chaque ligne | BERNARD Reports R1  R5 | BRICE Reports R6  R10
Ecriture des requêtes MDX | 03 / 08 / 2015 | 03 / 08 / 2015
Réalisation technique des reports | 10 / 08 / 2015 | 13 / 08 / 2015
Relecture & tests croisés du code | 16 / 08 / 2015 | 16 / 08 / 2015
Corrections & tests | 20 / 08 / 2015 | 20 / 08 / 2015
Documentation | 24 / 08 / 2015 | 24 / 08 / 2015
Planning du chantier SSRS
Olivier : Demander avancement @ Bernard par mail

## Slide 5
BERNARD | BRICE
Fait ? ? | Fait ? 5 requêtes MDX 3 reports
A faire ? 3 derniers reports, et (Idéalement) des graphs sur les reports | A faire ? Faire les 2 reports restants Modifier requêtes MDX des taux de percé
Problème ? ? | Problème ? Pb de connexion avec SSRS, depuis SSMS (Faire des ? Mais OK sous SSDT => A regarder mais pas bloquant Reports : Thomas OK sous SSDT, même manip que les cubes
Remarques ? ? | Remarques ? ?
Tâches jusqu’au prochain point du jeudi 13/08/2015
Autres points
-
Planning du chantier SSRS

## Slide 6
Chantier Les dates indiquées sont les échéances de fin de chaque ligne | CEDRIC & BRICE (UI) Tronc | THOMAS Algo Metropolis | OLIVIER Algo Mater. Partielle
Réalisation technique de l’optimiseur | 17 / 08 / 2015 | 17 / 08 / 2015 | 17 / 08 / 2015
Relecture & tests croisés du code | 13 / 08 / 2015 | 13 / 08 / 2015 | 13 / 08 / 2015
Corrections & tests | 20 / 08 / 2015 | 20 / 08 / 2015 | 21 / 08 / 2015
Documentation | 24 / 08 / 2015 | 24 / 08 / 2015 | 24 / 08 / 2015
Planning du chantier C#

## Slide 7
Planning du chantier C#
CEDRIC & BRICE (UI) | THOMAS | OLIVIER
Fait ? - | Fait ? Coder l'algo de combinaison Requête SSAS de chiffrage des volumétries des cuboïdes. | Fait ? Dimensions 1D
A faire ? Envoi du schéma d’agrégats à SSAS via AMO, sinon contournement par XMLA (Point de jeudi) | A faire ? Intégration dans le socle | A faire ? Coder l’algo de matérialisation partielle Récupérer le XMLA du schéma d’agrégat
Problème ? - | Problème ? - | Problème ? -
Remarques ? Comparer les XMLA : AMO & Wizard | Remarques ? Gestion des NULL dans les agrégats ? | Remarques ? -
Tâches jusqu’au prochain point du jeudi 13/08/2015
Autres points
Thomas & Olivier : Intégration SOCLE + algos
Cédric : Partie AMO sur génération agrégats
Thomas & Olivier : XMLA de l’assistant d’agrégats SSDT

## Slide 8
Prochain Skype :
Jeudi 13/08 21H00