## Slide 1
Projet ODE
Optimisation des Données de l’Entrepôt
Projet Master 2 MIAGE – Bordeaux 1
  Thomas CHOURREAU
  Brice ELISHA
  Olivier ESSNER <olivier.essner (at) free.fr>
  Bernard MOUMY NJANGA
  Cédric VANDEVORDE

## Slide 2
POINT D’EQUIPE
29/06/2015

## Slide 3
Introduction
Troisième réunion du projet ODE :
Généralités
Planning du lot 1
Installation des postes
Scripts SQL du DWH
Membre | Présence ?
Thomas | 
Brice | 
Olivier | 
Bernard | 
Cédric | 
Ce support PPT est mis sur Git Hub après chaque réunion dans /DOCUMENTATION/4 – SUIVI PROJET
https://github.com/M2SIID-ODE/Projet_ODE/tree/master/Documentation/4%20-%20Suivi%20projet

## Slide 4
Planning du lot 1
Phase 1 : Initialisation technique
  1.1 Installation de tous les postes de dev
  1.2 Mise à jour de la documentation
Phase 2 : Construction du DWH sous SQL SERVER
  2.1 Modélisation en étoile
  2.2 Scripts SQL de construction
  2.3 Scripts SQL / T-SQL de remplissage
  2.4 Rédaction de la documentation
Phase 3 : Construction de la base OLAP
  3.1 Génération du cube
  3.2. Utilisation de l’optimiseur OLAP de SSAS
  3.3 Rédaction de la Documentation
Echéance | Thomas | Brice | Olivier | Bernard | Cédric
26/06 | X | X |  | X | X
26/06 |  |  | X |  | 
03/07 | X | X | X | X | X
03/07 | X | X | X | X | X
10/07 |  |  |  |  | 
10/07 |  |  |  |  | 
20/07 |  |  |  |  | 
20/07 |  |  |  |  | 
20/07 |  |  |  |  | 
Passage au lot 2 le 22/07

## Slide 5
Installation des postes
Cf. « Installation_PostesDevs_2015-06_19_v1.pptx »
Outil | Thomas ? | Brice ? | Olivier ? | Bernard ? | Cédric ?
Git | OK | OK | OK | OK | OK
SQL Server | OK | OK | OK | OK | OK
Java | OK | OK | OK | OK | En attente

## Slide 6
Vue globale du DWH
Table de faits
« Ventes »
Dimension « Clients »
Dimension « Temps »
Dimension « Villes »
Dimension « Lieux »
Dimension « Produits »
Dimension « Catégories »
Table de faits
« Stocks »

## Slide 7
Construction de la base
Scripts SQL de création du DWH
Les sources SQL seront à mettre sur Git Hub dans /SOURCES/BASE_DWH
Table | Type | Thomas ? | Brice ? | Olivier ? | Bernard ? | Cédric ?
Ventes | Faits |  |  | X |  | 
Stocks | Faits |  | X |  |  | 
Catégories | Dim. |  | X |  |  | 
Produits | Dim. | X |  |  |  | 
Temps | Dim. |  |  | X |  | 
Clients | Dim. |  |  |  |  | X
Lieux | Dim. | X |  |  |  | 
Villes | Dim. |  |  |  | X | 

## Slide 8
Construction de la base
Remplissage du DWH
Table | Type | Thomas ? | Brice ? | Olivier ? | Bernard ? | Cédric ?
Ventes | T-SQL |  |  |  |  | 
Stocks | T-SQL |  |  |  |  | 
Catégories | .CSV |  |  |  |  | 
Produits | T-SQL |  |  |  |  | 
Temps | T-SQL |  |  |  |  | 
Clients | .CSV ou T-SQL |  |  |  |  | 
Lieux | . CSV ou T-SQL |  |  |  |  | 
Villes | .CSV |  |  |  |  | 
Les sources SQL seront à mettre sur Git Hub dans /SOURCES/BASE_DWH

## Slide 9
Prochain Skype :
Jeudi 02/07 21H00