## Slide 1
Projet ODE
Optimisation des Données de l’Entrepôt
Projet Master 2 MIAGE – Bordeaux 1
  Thomas CHOURREAU
  Brice ELISHA
  Olivier ESSNER
  Bernard MOUMY NJANGA
  Cédric VANDEVORDE

## Slide 2
Document Synthèse
Projet

## Slide 3
Sommaire
Introduction
Architecture cible
Macro-planning
…
…
…

## Slide 4
Introduction
TO DO

## Slide 5
Architecture Cible
Fichier
ACCESS
Fichier
EXCEL
Base
SQL SERVER
Fichier
CSV
ETL
SSIS
DWH
SQL SERVER
Base OLAP
SSAS
Reporting
SSRS
Moteur de calcul d’agrégats + Web-services
ETL
REPORTING
DWH / CUBES
Cf. « Architecture_ODE_2015-06-09_v1.pptx »

## Slide 6
Organisation projet
Compte tenu du nombre important de fonctionnalités voulant être mises en place dans le cadre de ce projet, notre choix de méthodologie peut se rapprocher d’une méthodologie SCRUM light. Celle-ci se traduit par :
Réunion équipe bi-hebdomadaire via skype
  Animation et compte rendu effectués par Olivier
  L’ensemble des comptes rendus sont consultables sous Git
Sprint sur chaque fonctionnalité de 2 à 4 semaines avec production d’un livrable
Découpage de chaque lot en sous lot
Croisement des relectures et validations

## Slide 7
Macro-planning initial
ETL
SSIS
DWH
SQL SERVER
Base OLAP
SSAS
Reporting
SSRS
Moteur de calcul d’agrégats
Equipe 2
Membres de l’équipe 1
22/06
22/07
22/08
22/09
Equipe 1
Membres de l’équipe 2
Commun 1 & 2
Commun 1 & 2
1 mois par lot // Chaque lot inclut sa documentation, ses développements et ses tests
Optimisation du moteur + Web-services
LOT 1
LOT 2
LOT 3
Cf. « Architecture_ODE_2015-06-09_v1.pptx »
Possibilité module D314 - Web services

## Slide 8
Lot 1
Date de fin prév. : 26 juin
Phase 1/3 : Initialisation technique
Actions :
Décisions :
Livrables :
- Document installation postes de développement
Action | Date de fin prév. | Date de fin réelle | Commentaire
Installation de tous les postes de dev | 26/06 | 25/06 | 
Mise à jour de la documentation | 26/06 | 25/06 | 
Date de création | Description | Décision

## Slide 9
Lot 1
Date de fin prév. : 10 Juillet
Phase 2/3 : Construction du DWH sous SQL SERVER
Actions :
Décisions :
Livrables :
- Script de création DWH
- Script de remplissage
- Document de conception (Mise à jour)
Action | Date de fin prév. | Date de fin réelle | Commentaire
Modélisation en étoile | 03/07 | 03/07 | 
Scripts SQL de construction | 03/07 | 03/07 | 
Scripts SQL / T-SQL de remplissage | 10/07 | 10/07 | 
Rédaction de la documentation | 10/07 | 23/07 | 
Date de création | Description | Décision
29/06 | Passage à une modélisation en flocon | Acté

## Slide 10
Lot 1
Date de fin prév. : 20 Juillet
Phase 3/3 : Construction de la base OLAP
Actions :
Décisions :
Livrables :
- Document installation postes de développement (mise à jour)
Action | Date de fin prév. | Date de fin réelle | Commentaire
Génération du cube | 20/07 | 23/07 | 
Utilisation de l’optimiseur OLAP de SSAS | 20/07 | 20/07 | Non retenu pour la version finale
Rédaction de la Documentation | 20/07 | 23/07 | 
Date de création | Description | Décision
20/07 | Ne pas utiliser l’optimiseur OLAP de SSAS | Acté

## Slide 11
Introduction
TO DO

## Slide 12
Introduction
TO DO

## Slide 13
Introduction
TO DO

## Slide 14
Introduction
TO DO