## Slide 1
Projet ODE
Optimisation des Données de l’Entrepôt
Projet Master 2 MIAGE – Bordeaux 1
  Thomas CHOURREAU
  Brice ELISHA
  Olivier ESSNER <olivier.essner (at) free.fr>
  Bernard MOUMY NJANGA
  Cédric VANDEVORDE

## Slide 2
POINT D’EQUIPE
03/08/2015

## Slide 3
Introduction
Ordre du jour :
Suivi du chantier SSRS
Suivi du chantier C#
Membre | Absence ?
Thomas | 
Brice | 
Olivier | 
Bernard | 
Cédric | 
Ce support PPT est mis sur Git Hub après chaque réunion dans /DOCUMENTATION/4 – SUIVI PROJET
https://github.com/M2SIID-ODE/Projet_ODE/tree/master/Documentation/4%20-%20Suivi%20projet

## Slide 4
Chantier Les dates indiquées sont les échéances de fin de chaque ligne | BERNARD Reports R1  R5 | BRICE Reports R6  R10
Ecriture des requêtes MDX | 03 / 08 / 2015 | 03 / 08 / 2015
Réalisation technique des reports | 10 / 08 / 2015 | 10 / 08 / 2015
Relecture & tests croisés du code | 13 / 08 / 2015 | 13 / 08 / 2015
Corrections & tests | 20 / 08 / 2015 | 20 / 08 / 2015
Documentation | 24 / 08 / 2015 | 24 / 08 / 2015
Planning du chantier SSRS

## Slide 5
BERNARD | BRICE
Fait ? 5 requêtes sur 5 Doc MDX | Fait ? 3 requêtes sur 5
A faire ? Dès que DIM_TEMPS corrigé, continuer les devs | A faire ? 2 requêtes restantes
Problème ? - | Problème ? -
Remarques ? Déploiement du report sur le serveur SSRS, pb de privilège, turn-around Dimension de temps, changer le type de champ ? | Remarques ? Dimension de temps, changer le type de champ ?
Tâches jusqu’au prochain point du jeudi 06/08/2015
Autres points
Statut de la courte doc sur MDX, BRICE : @ commiter sur GitHub
Brice : Envoyer le lien de la MSDN à Olivier pour le DIM TEMPS
Planning du chantier SSRS
Olivier : Dimension TEMPS : (Année / Mois) + (Année / Trimestre / Mois / Jour) + (Année / Semaine / Jour)

## Slide 6
Chantier Les dates indiquées sont les échéances de fin de chaque ligne | CEDRIC & BRICE (UI) Tronc | THOMAS Algo Metropolis | OLIVIER Algo Mater. Partielle
Réalisation technique de l’optimiseur | 10 / 08 / 2015 | 10 / 08 / 2015 | 10 / 08 / 2015
Relecture & tests croisés du code | 13 / 08 / 2015 | 13 / 08 / 2015 | 13 / 08 / 2015
Corrections & tests | 20 / 08 / 2015 | 20 / 08 / 2015 | 21 / 08 / 2015
Documentation | 24 / 08 / 2015 | 24 / 08 / 2015 | 24 / 08 / 2015
Planning du chantier C#

## Slide 7
Planning du chantier C#
CEDRIC & BRICE (UI) | THOMAS | OLIVIER
Fait ? Maquette IHM Début du dev | Fait ? Doc de conception Début du dev, algo OK avec des stubs | Fait ? Doc de conception
A faire ? Suite des devs, en particulier les interfaces | A faire ? Algos « commun » des cuboïdes Interfaces avec le socle | A faire ? Terminer le cube SSDT > DIM_TEMPS Coder C#
Problème ? - | Problème ? - | Problème ? -
Remarques ? - | Remarques ? - | Remarques ? Interfaces avec le socle
Tâches jusqu’au prochain point du jeudi 06/08/2015
Autres points
Lien MSDN “ADOMD.NET Client Programming”
https://technet.microsoft.com/en-us/library/ms123477(v=sql.120).aspx
Lien MSDN “Multidimensional Model Programming ”
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh230848(v=sql.120).aspx

## Slide 8
Points techniques du chantier C#
Fonctions requises du socle
Fonction | Algorithme de Metropolis | Algorithme de Mat. partielle
Se connecter à SSAS, en fournissant le nom de la base SSAS et du cube à traiter | Y | Y
Récupérer le nom de toutes les dimensions 1D du cube (Métadonnées) | Y | Y
Récupérer la volumétrie (Count) d’une table unique, groupée sur une ou plusieurs de ses colonnes (Requête MDX ?) | Y | Y
Récupérer l’occupation disque totale d’une dimension (Métadonnées) | Y | Y
Former une requête de schéma d’agrégation | Y | Y
Envoyer à SSAS la requête de schéma d’agrégation | Y | Y
Envoyer à SSAS la demande de recalcule des agrégats | Y | Y
Se déconnecter de SSAS | Y | Y
Cédric, Thomas & Olivier Déterminer les interfaces IN et OUT entre le socle et les algorithmes de calculs
Thomas & Olivier : Echanger par mail cette semaine pour les fonctions liées aux cuboides

## Slide 9
Prochain Skype :
Jeudi 06/08 21H00