## Slide 1
Projet ODE
Optimisation des Données de l’Entrepôt
Projet Master 2 MIAGE – Bordeaux 1
  Thomas CHOURREAU
  Brice ELISHA
  Olivier ESSNER <olivier.essner (at) free.fr>
  Bernard MOUMY NJANGA
  Cédric VANDEVORDE

## Slide 2
POINT D’EQUIPE
06/08/2015

## Slide 3
Introduction
Ordre du jour :
Suivi du chantier SSRS
Suivi du chantier C#
Membre | Absence ?
Thomas | 
Brice | 
Olivier | 
Bernard | 
Cédric | 
Ce support PPT est mis sur Git Hub après chaque réunion dans /DOCUMENTATION/4 – SUIVI PROJET
https://github.com/M2SIID-ODE/Projet_ODE/tree/master/Documentation/4%20-%20Suivi%20projet

## Slide 4
Chantier Les dates indiquées sont les échéances de fin de chaque ligne | BERNARD Reports R1  R5 | BRICE Reports R6  R10
Ecriture des requêtes MDX | 03 / 08 / 2015 | 03 / 08 / 2015
Réalisation technique des reports | 10 / 08 / 2015 | 10 / 08 / 2015
Relecture & tests croisés du code | 13 / 08 / 2015 | 13 / 08 / 2015
Corrections & tests | 20 / 08 / 2015 | 20 / 08 / 2015
Documentation | 24 / 08 / 2015 | 24 / 08 / 2015
Planning du chantier SSRS
Bernard : Va mettre sous GitHub les 5 requetes MDX, et 2 reports complets

## Slide 5
BERNARD | BRICE
Fait ? 5 requêtes MDX et 2 reports | Fait ? 5 requêtes MDX
A faire ? 3 derniers reports, et (Idéalement) des graphs sur les reports | A faire ? Modifier les requêtes Faire les 5 reports
Problème ? - | Problème ? A voir si la nouvelle structure du cube solutionne le pb
Remarques ? Valeurs NULL | Remarques ? -
Tâches jusqu’au prochain point du lundi 10/08/2015
Autres points
-
Planning du chantier SSRS

## Slide 6
Chantier Les dates indiquées sont les échéances de fin de chaque ligne | CEDRIC & BRICE (UI) Tronc | THOMAS Algo Metropolis | OLIVIER Algo Mater. Partielle
Réalisation technique de l’optimiseur | 10 / 08 / 2015 | 10 / 08 / 2015 | 10 / 08 / 2015
Relecture & tests croisés du code | 13 / 08 / 2015 | 13 / 08 / 2015 | 13 / 08 / 2015
Corrections & tests | 20 / 08 / 2015 | 20 / 08 / 2015 | 21 / 08 / 2015
Documentation | 24 / 08 / 2015 | 24 / 08 / 2015 | 24 / 08 / 2015
Planning du chantier C#

## Slide 7
Planning du chantier C#
CEDRIC & BRICE (UI) | THOMAS | OLIVIER
Fait ? Interface UI | Fait ? Algo Métropolis fini | Fait ? Terminer le cube SSDT > DIM_TEMPS
A faire ? Commit GitHub (VE ou SA) Priorité sur l’envoi du schéma d’ agrégats à SSAS | A faire ? Coder l'algo de combinaison + Requête SSAS de chiffrage des volumétries des cuboïdes. | A faire ? Coder l’algo de matérialisation partielle + Récupérer les infos des dimensions 1D
Problème ? - | Problème ? - | Problème ? -
Remarques ? - | Remarques ? Regarder TOP COUNT, CROSS JOIN, jonction sur les tuples Brice va envoyer un mail Regarder le PPT de Bernard | Remarques ? -
Tâches jusqu’au prochain point du lundi 10/08/2015
Autres points
-

## Slide 8
Points du chantier C#
Autres points
-
Tronc : Va chercher les infos des dimensions 1D : Liste de {Nom, Taille, count}
Tronc : Appel l'algorithme de combinaison (Qui sera externalisé par WS plus tard) avec ces infos
Algo de combinaison : Récupère les infos des dimensions 1D, les combine et renvoi au tronc une suite de combinaisons possibles (1D, 2D, 3D, etc...)
Tronc : Récupère la liste de combinaison puis contacte SSAS pour chiffrage de volumétrie des vues 2D, 3D, etc...
Tronc : Appel des algos d'optimisation avec les infos des dimensions : Liste de {Nom, Taille, count} où nom = {"DIM_VILLES", "DIM_CLIENTS" ... , "DIM_VILLES - DIM_CLIENTS", ...}
Algo d'optimisation : Fait son boulot et renvoi au tronc une liste des combinaisons à matérialiser
Tronc : Construction et envoi de la requête pour matérialiser le cube

## Slide 9
Prochain Skype :
Lundi 10/08 21H00