## Slide 1
Projet ODE
Optimisation des Données de l’Entrepôt
Projet Master 2 MIAGE – Bordeaux 1
  Thomas CHOURREAU
  Brice ELISHA
  Olivier ESSNER
  Bernard MOUMY NJANGA
  Cédric VANDEVORDE

## Slide 2
Document Synthèse
Projet

## Slide 3
Sommaire
Architecture cible
Macro-planning initial
Lot 1 : DWH et cube de données
Lot 2 : Optimiseur et Reports SSRS
Lot 3 : PowerBI, ETL, Benchmarking et WebServices
Evolution planning
Architecture finale

## Slide 4
Architecture Cible
Fichier
ACCESS
Fichier
EXCEL
Base
SQL SERVER
Fichier
CSV
ETL
SSIS
DWH
SQL SERVER
Base OLAP
SSAS
Reporting
SSRS
Moteur de calcul d’agrégats + Web-services
ETL
REPORTING
DWH / CUBES

## Slide 5
Organisation projet
Compte tenu du nombre important de fonctionnalités voulant être mises en place dans le cadre de ce projet, notre choix de méthodologie peut se rapprocher d’une méthodologie SCRUM light. Celle-ci se traduit par :
Utilisation d’une plateforme commune GitHub pour le stockage de tous les documents projets (Code source, documents de suivi, documentation, documents de travail, tutorial…)
Réunion équipe bi-hebdomadaire via skype
  Animation et compte rendu effectués par Olivier
  L’ensemble des comptes rendus sont consultables sous Git
Sprint sur chaque fonctionnalité de 2 à 4 semaines avec production d’un livrable
Découpage de chaque lot en sous lot
Croisement des relectures et validations

## Slide 6
Macro-planning initial
ETL
SSIS
DWH
SQL SERVER
Base OLAP
SSAS
Reporting
SSRS
Moteur de calcul d’agrégats
Equipe 2
Membres de l’équipe 1
22/06
22/07
22/08
22/09
Equipe 1
Membres de l’équipe 2
Commun 1 & 2
Commun 1 & 2
1 mois par lot // Chaque lot inclut sa documentation, ses développements et ses tests
Optimisation du moteur + Web-services
LOT 1
LOT 2
LOT 3
Possibilité module D314 - Web services

## Slide 7
Lot 1
Date de fin prév. : 26 juin
Lot 1.1 : Initialisation technique
Actions :
Décisions :
Livrables :
- Document installation postes de développement
Action | Date de fin prév. | Date de fin réelle | Commentaire
Installation de tous les postes de dev | 26/06 | 26/06 | 
Mise à jour de la documentation | 26/06 | 26/06 | 
Date de création | Description | Décision

## Slide 8
Lot 1
Date de fin prév. : 10 Juillet
Lot 1.2 : Construction du DWH sous SQL SERVER
Actions :
Décisions :
Livrables :
- Script de création DWH
- Script de remplissage
- Document de conception (Mise à jour)
Action | Date de fin prév. | Date de fin réelle | Commentaire
Modélisation en étoile | 03/07 | 03/07 | 
Scripts SQL de construction | 03/07 | 03/07 | 
Scripts SQL / T-SQL de remplissage | 10/07 | 10/07 | 
Rédaction de la documentation | 10/07 | 20/07 | 
Date de création | Description | Décision
29/06 | Passage à une modélisation en flocon | Acté

## Slide 9
Lot 1
Date de fin prév. : 20 Juillet
Lot 1.3 : Construction de la base OLAP
Actions :
Décisions :
Livrables :
- Document installation postes de développement (mise à jour)
Action | Date de fin prév. | Date de fin réelle | Commentaire
Génération du cube | 20/07 | 23/07 | 
Utilisation de l’optimiseur OLAP de SSAS | 20/07 | 20/07 | Non retenu pour la version finale
Rédaction de la Documentation | 20/07 | 20/07 | 
Date de création | Description | Décision
20/07 | Ne pas utiliser l’optimiseur OLAP de SSAS | Acté

## Slide 10
Lot 2
Date de fin prév. : 24 Août
Lot 2.1 : Optimiseur calcul agrégats
Actions :
Décisions :
Livrables :
- Code source et exécutable C# de l’optimiseur
- Document de conception (Mise à jour)
Action | Date de fin prév. | Date de fin réelle | Commentaire
Tronc commun (interface, mise à jour cube et pilotage algorithme) | 24/08 | 31/08 | 
Algorithme « Metropolis like » | 24/08 | 31/08 | 
Algorithme « D111 like » : Matérialisation partielle » | 24/08 | 31/08 | 
Date de création | Description | Décision
27/07 | Suite aux recherches sur OLAP4J, JDBC 4 OLAP, ADOMD.NET et MONDRIAN ainsi que la réalisation du POC sur C#, passage de l’optimiseur en full C#. | Acté

## Slide 11
Lot 2
Date de fin prév. : 24 Août
Lot 2.2 : Reports SSRS
Actions :
Décisions :
Livrables :
- Reports SSRS
- Document de conception (Mise à jour)
Action | Date de fin prév. | Date de fin réelle | Commentaire
Reports Direction Métier (5 reports) | 24/08 | 31/08 | 
Reports Marketing (5 reports) | 24/08 | 31/08 | 
Date de création | Description | Décision
24/08 | Modification de la table TEMPS | Acté

## Slide 12
Lot 3
Date de fin prév. : 14 Septembre
Lot 3.1 : PowerBI
Actions :
Décisions :
Livrables :
- Fichiers Excel avec reports DWH + Cube
- Document de conception (Mise à jour)
Action | Date de fin prév. | Date de fin réelle | Commentaire
Réalisation Reports 15 du Lot2 avec consommation du cube | 14/09 | 21/09 | 
Réalisation Reports 15 du Lot2 avec consommation du DWH | 14/09 | 21/09 | Problème de performance sur de gros volumes
Comparaison résultats Reports PowerPivot Cube, DWH et SSRS | 14/09 | 21/09 | Suite à la modif du tri des mois, les reports SSRS ont été revu.
Date de création | Description | Décision
01/09 | Intégration de PowerPivot au Lot3 | Acté
10/09 | Modification de la couche sémantique pour le tri des mois. | Acté
10/09 | Suite aux tests de montée en charge (10M Factures) et les problèmes de performances des machines, passage sur une base à 4M de ventes et 100K de Clients (tests également effectués avec un ajout de RAM sur les postes) | Acté

## Slide 13
Lot 3
Date de fin prév. : 14 Septembre
Lot 3.1 : Intégration SSIS
Actions :
Décisions :
Livrables :
- ETL
- Document de conception (Mise à jour)
Action | Date de fin prév. | Date de fin réelle | Commentaire
Intégration fichier CSV, XLS, Access et txt par l’ETL | 14/09 | 21/09 | 
Ajout fonction de contrôle à L’ETL (doublon, métier…) | 14/09 | 21/09 | 
Gestion plantage/relance de l’ETL | 14/09 | 21/09 | 
Gestion dimension à variation lente | 14/09 | 21/09 | 
Date de création | Description | Décision

## Slide 14
Lot 3
Date de fin prév. : 14 Septembre
Lot 3.1 : Benchmarking
Actions :
Décisions :
Livrables :
- DWH et cube
- Cahier de tests
- Document de conception (Mise à jour)
Action | Date de fin prév. | Date de fin réelle | Commentaire
Augmentation du volume du DWH | 14/09 | 21/09 | 
Cahier de Tests | 14/09 | 21/09 | 
Tests de performance | 14/09 | 21/09 | 
Date de création | Description | Décision

## Slide 15
Lot 3
Date de fin prév. : 13 Octobre
Lot 3.2 : Livraison
Actions :
Décisions :
Livrables :
- Document de présentation
- Document de suivi projet
- Document de conception (Mise à jour)
Action | Date de fin prév. | Date de fin réelle | Commentaire
Rework sur le projet | 13/10 | 13/10 | 
Préparation présentation du 15 Octobre | 13/10 | 13/10 | 
Installation poste utilisé pour la présentation | 13/10 | 13/10 | 
Date de création | Description | Décision
01/09 | Planification d’un point Skype de cadrage de la présentation du 15/10 le 08/10. | Acté
01/09 | Planification d’un point Skype de répétition de la présentation du 15/10 le 12/10. | Acté

## Slide 16
Lot 3
Date de fin prév. : nc
Lot 3.2 : WebServices
Actions :
Décisions :
Livrables :
- Code source java et C#
- Document de conception (Mise à jour)
Action | Date de fin prév. | Date de fin réelle | Commentaire
Extraction des fonctionnalités C# vers Web-services JAVA | nc |  | Ces fonctionnalités seront intégrées dans le projet spécifique D314.
Date de création | Description | Décision
01/10 | Suite à la réponse de l’enseignant du module D312 et le délai avant la remise du projet, pas de prise en compte de l’extraction des fonctionnalités de l’optimiseur C# vers des Web-services Java dans le cadre de ce projet (Remise avec projet D314). | Acté

## Slide 17
Projet de conception
D314
Evolution planning
22/06
22/07
01/12
LOT 1
LOT 2
LOT 3
DWH
SQL SERVER
Base OLAP
SSAS
Reporting
SSRS
Moteur de calcul d’agrégats
ETL
SSIS
Présentation projet
31/08
15/10
PowerBI
Benchmarking
Optimisation du moteur
Web-services

## Slide 18
Architecture Finale
Fichier
ACCESS
Fichier
EXCEL
Fichier
CSV
ETL
SSIS
DWH
SQL SERVER
Base OLAP
SSAS
Reporting
SSRS
Moteur de calcul d’agrégats + Web-services
ETL
REPORTING
DWH / CUBES
PowerBI
Sur SSAS
Web-services
Mise en place ultérieure dans le cadre du D314
Moteur de calcul d’agrégats
PowerBI
Sur DWH