## Slide 1
Projet ODE
Optimisation des Données de l’Entrepôt
Projet Master 2 MIAGE – Bordeaux 1
  Thomas CHOURREAU
  Brice ELISHA
  Olivier ESSNER <olivier.essner (at) free.fr>
  Bernard MOUMY NJANGA
  Cédric VANDEVORDE

## Slide 2
POINT D’EQUIPE
20/08/2015

## Slide 3
Introduction
Ordre du jour :
Suivi du chantier SSRS
Suivi du chantier C#
Membre | Absence ?
Thomas | 
Brice | 
Olivier | 
Bernard | 
Cédric | 
Ce support PPT est mis sur Git Hub après chaque réunion dans /DOCUMENTATION/4 – SUIVI PROJET
https://github.com/M2SIID-ODE/Projet_ODE/tree/master/Documentation/4%20-%20Suivi%20projet

## Slide 4
Chantier Les dates indiquées sont les échéances de fin de chaque ligne | BERNARD Reports R1  R5 | BRICE Reports R6  R10
Ecriture des requêtes MDX | 03 / 08 / 2015 | 03 / 08 / 2015
Réalisation technique des reports | 10 / 08 / 2015 | 13 / 08 / 2015
Relecture & tests croisés du code | 16 / 08 / 2015 | 16 / 08 / 2015
Corrections & tests | 20 / 08 / 2015 | 20 / 08 / 2015
Documentation | 24 / 08 / 2015 | 24 / 08 / 2015
Planning du chantier SSRS
-

## Slide 5
BERNARD | BRICE
Fait ? En cours : Doc Merge des 2 devs | Fait ? En cours : Doc Merge des 2 devs
A faire ? En cours de doc En attente des 2 modifs du DWH | A faire ? En cours de doc En attente des 2 modifs du DWH
Problème ? - | Problème ? -
Remarques ? - | Remarques ? -
Tâches jusqu’au prochain point du lundi 17/08/2015
Autres points
Olivier : DIM_CLIENT et DIM_VILLES : Redondances
Olivier : Manque les LIBELS départements et régions
> Demain vendredi !
Planning du chantier SSRS

## Slide 6
Chantier Les dates indiquées sont les échéances de fin de chaque ligne | CEDRIC & BRICE (UI) Tronc | THOMAS Algo Metropolis | OLIVIER Algo Mater. Partielle
Réalisation technique de l’optimiseur | 17 / 08 / 2015 | 17 / 08 / 2015 | 17 / 08 / 2015
Relecture & tests croisés du code | 13 / 08 / 2015 | 13 / 08 / 2015 | 13 / 08 / 2015
Corrections & tests | 20 / 08 / 2015 | 20 / 08 / 2015 | 21 / 08 / 2015
Documentation | 24 / 08 / 2015 | 24 / 08 / 2015 | 24 / 08 / 2015
Planning du chantier C#

## Slide 7
Planning du chantier C#
CEDRIC | THOMAS | OLIVIER
Fait ? Merge des devs | Fait ? Merge des devs | Fait ? -
A faire ? Flags « Restricted / None / … » : Vérification ? Finalisation de l’agrégat Saisie de la taille souhaite Mo | A faire ? Paramétrage de l’algo via l’UI Tester le tout Doc à faire | A faire ? Coder l’algo de matérialisation partielle Tester le tout Doc à faire
Problème ? - | Problème ? - | Problème ? -
Remarques ? - | Remarques ? - | Remarques ? ?-
Tâches jusqu’au prochain point du lundi 17/08/2015
Autres points
-

## Slide 8
Prochain Skype :
Lundi 24/08 21H00