## Slide 1
Projet ODE
Optimisation des Données de l’Entrepôt
Projet Master 2 MIAGE – Bordeaux 1
  Thomas CHOURREAU
  Brice ELISHA
  Olivier ESSNER <olivier.essner (at) free.fr>
  Bernard MOUMY NJANGA
  Cédric VANDEVORDE

## Slide 2
POINT D’EQUIPE
10/09/2015

## Slide 3
Introduction
Ordre du jour :
Lot 3.1 : Suivi chantier PowerPivot
Lot 3.1 : Suivi chantier SSIS
Lot 3.1 : Suivi chantier Benchmarking
Présentation lors du regroupement
Membre | Absence ?
Thomas | 
Brice | 
Olivier | 
Bernard | 
Cédric | 
Ce support PPT est mis sur Git Hub après chaque réunion dans /DOCUMENTATION/4 – SUIVI PROJET
https://github.com/M2SIID-ODE/Projet_ODE/tree/master/Documentation/4%20-%20Suivi%20projet

## Slide 4
Les dates indiquées sont les échéances de fin de chaque ligne | 
Réalisation technique | 07 / 09 / 2015
Tests & Corrections croisés du code | 14 / 09 / 2015
Documentation | 14 / 09 / 2015
Chantier PowerPivot
BERNARD | CEDRIC
Fait ? Modification de la couche sémantique pour le tri des mois, sur PowerPivot et les 6 reports | Fait ? 4 premiers reports (R1 à 4)
A faire ? MAJ du document de conception V4 > V5 | A faire ? A refaire / au nouveau cube de Bernard
Problème ? Souci avec le tri des mois : Corrigé ! | Problème ? -
Remarques ? ROWID à éviter quand volumes +++ => Utiliser CHEKSUM | Remarques ? -
BRICE (Lot 3.2) : Récupérer le nouveau cube sur GitHub + Reprendre les reports 7 à 11 + titrage & libels du report de taux de percé
OLIVIER : Backup via SSMS du DWH => ZIP => Partage sous GitHub
Autres points
SELECT * FROM master..spt_values WHERE (ABS(CAST( (BINARY_CHECKSUM(*) *
RAND()) as int)) % 100) < 10

## Slide 5
Chantier SSIS
BRICE | THOMAS
Fait ? - | Fait ? Améliorations de l’ETL : Contrôle « métier » Variation des dim lentes : Ft existante dans SSIS ?
A faire ? Doc + Tests Reprise après crash de l’ETL Attention à la colonne « fake » de Thomas | A faire ? Tester ft dim lente (Lot 3.2) Essayer la solution d’une dernière colonne « fake » Doc + Tests
Problème ? SSIS tatillon : Mappage + Type de données, regarder la fonction de conversion de l’UNICODE, reprendre les fts de Thomas | Problème ? Pb chargement dernière colonne « invisible » du CSV : OK chez Brice
Remarques ? Déploiement : Méthode XML | Remarques ? Pas de pb avec l’UNICODE
-
Les dates indiquées sont les échéances de fin de chaque ligne | 
Réalisation technique | 07 / 09 / 2015
Tests & Corrections croisés du code | 14 / 09 / 2015
Documentation | 14 / 09 / 2015

## Slide 6
Chantier Benchmarking
OLIVIER
Fait ? Correction SQL DWH avec Bernard
A faire ? Dérouler les tests
Problème ? -
Remarques ? -
-
Autres points
Les dates indiquées sont les échéances de fin de chaque ligne | 
Réalisation technique | 07 / 09 / 2015
Tests & Corrections croisés du code | 14 / 09 / 2015
Documentation | 14 / 09 / 2015

## Slide 7
Présentation lors du regroupement
Autres points
-
Présentation le JEUDI 15/10/2015 après déjeuner
30 minutes maxi : 4 modules * 8 minutes
Plutôt axé sur la démo
Olivier : Demander à réserver vidéoprojecteur + salle avec accès Internet pour Skype
Livrables : Documents de conception + Install guide + Sources (ZIP) + PPT de la présentation + Doc sur la méthodologie projet utilisée (Skypes, GitHub…)
Fins des Skypes : Mettre les idées en commun

## Slide 8
Prochain Skype :
Lundi 14/09 21H00